## Oracle
Assosc | Env | System | Databases | CHG_start_date | CHG_end_date | Category | GI Version | DB Version | FS Status | Cleanup/Deploy CHG | Cleanup/Deploy Date | Time(CT) |  | Cleanup/Deploy Status | CHG | CHG Status | Notes
AutoFax/ Alpha/ Ops Reconfig/ TMW/ EIS (Imaging) | DEV | ch3dr017253 | DDB1F2N | 2018-08-01 21:00 | 2018-08-02 05:00 | Oracle | 11204Jan 18 | 11204Jan 18 |  | CHGA1 | 2018-07-23 | 21:00 | 5:00 | 433040.875 | CHG0080531
AutoFax/ Alpha/ Ops Reconfig/ TMW/ EIS (Imaging) | DEV | ch3dr017253 | DDB1F1N | 2018-08-01 21:00 | 2018-08-02 05:00 | Oracle | 11204Jan 18 | 11204Jan 18 |  | CHGA1 | 2018-07-23 | 21:00 | 5:00 |  | CHG0080531
AutoFax/ Alpha/ Ops Reconfig/ TMW/ EIS (Imaging) | DEV | ch3dr017253 | DDB1F0N | 2018-08-01 21:00 | 2018-08-02 05:00 | Oracle | 11204Jan 18 | 11204Jan 18 |  | CHGA1 | 2018-07-23 | 21:00 | 5:00 |  | CHG0080531
Phoenix | QA | QRACA - ch3qr022918,ch3qr022919, ch3qr022920 | QDB0P0N | 2018-08-15 21:00 | 2018-08-16 05:00 | Oracle | 12102Jan 18 | 12102Jan 18 |  | CHG9 | 2018-07-24 | 21:00 | 5:00 |  | CHG0080637
FEPS - EIS (Imaging) | PROD | ps2pr026406/ps2pr027224 (standby) | PDB1F3N | 2018-08-11 22:00 | 2018-08-12 05:00 | Oracle | 12102Jan 17 | 12102Jan 17 |  | CHGA7 | 2018-07-24 | 23:00 | 5:00 |  | CHG0089389
FEPS - EIS (Imaging) | PROD | ps2pr026406/ps2pr027224 (standby) | PDB1F3NS | 2018-08-11 22:00 | 2018-08-12 05:00 | Oracle | 12102Jan 17 | 12102Jan 17 |  | CHGA7 | 2018-07-24 | 23:00 | 5:00 |  | CHG0089389
FEPS - EIS (Imaging) | PROD | ps2pr026406/ps2pr027224 (standby) | PDB1F2N | 2018-08-11 22:00 | 2018-08-12 05:00 | Oracle | 12102Jan 17 | 12102Jan 17 |  | CHGA7 | 2018-07-24 | 23:00 | 5:00 |  | CHG0089389
FEPS - EIS (Imaging) | PROD | ps2pr026406/ps2pr027224 (standby) | PDB1F3NS | 2018-08-11 22:00 | 2018-08-12 05:00 | Oracle | 12102Jan 17 | 12102Jan 17 |  | CHGA7 | 2018-07-24 | 23:00 | 5:00 |  | CHG0089389
AutoFax | DEV | ch4dr018254 | PDB1F4N | 2018-08-18 21:00 | 2018-08-19 05:00 | Oracle | 12102Jan 17 | 12102Jan 17 |  | CHGA9
Alpha | QA | ch2qr033891 | DDB2F0N | 2018-08-18 21:00 | 2018-08-19 05:00 | Oracle | 12102Jan 17 | 12102Jan 17 |  | CHGA9
Ops Reconfig | PROD | ps4pr135067 | DDB4F1N | 2018-08-21 23:00 | 2018-08-22 05:00 | Oracle | 12102Jan 17 | 12102Jan 17 |  | CHGA9